## Sheet1
| 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周
美编A1 | (制作)一本通P1-2 (Id + pdf) | (制作)一本通P3-4 (Id + pdf) | (制作)一本通P9-10 (Id + pdf) | (制作)一本通P13-14 (Id + pdf)；修改)一本通P1-2 (Id + pdf)
美编A2 | (制作)一本通P5-6 (Id + pdf) | (制作)一本通P7-8 (Id + pdf) | (制作)一本通P11-12 (Id + pdf) | (制作)一本通P18-19 (Id + pdf)；(修改)一本通P5-6 (Id + pdf)
科媒A3 |  | (审核) 一本通P1-2.pdf， 一本通P5-6.pdf；(制作) 一本通P1-2，P5-6修改意见.txt | (审核) 一本通P3-4.pdf， 一本通P7-8.pdf；(制作) 一本通P3-4，P7-8修改意见.txt | (审核) 一本通P9-10.pdf， 一本通P11-12.pdf；(制作) 一本通P9-10，P11-12修改意见.txt | (审核) 一本通P13-14.pdf， 一本通P18-19.pdf；(制作) 一本通P13-14，P18-19修改意见.txt
排版校对 |  |  | (审核) 一本通P1-2.pdf， 一本通P5-6.pdf，一本通P1-2，P5-6修改意见.txt；(增删)一本通P1-2，P5-6修改意见.txt | (审核) 一本通P3-4.pdf， 一本通P7-8.pdf，一本通P3-4，P7-8修改意见.txt；(增删)一本通P3-4，P7-8修改意见.txt |  | (审核) 一本通P13-14.pdf， 一本通P18-19.pdf，一本通P13-14，P18-19修改意见.txt；(增删)一本通P13-14，P18-19修改意见.txt
内容校对 |  |  | (审核) 一本通P1-2.pdf， 一本通P5-6.pdf，一本通P1-2，P5-6修改意见.txt；(增删)一本通P1-2，P5-6修改意见.txt | (审核) 一本通P3-4.pdf， 一本通P7-8.pdf，一本通P3-4，P7-8修改意见.txt；(增删)一本通P3-4，P7-8修改意见.txt |  | (审核) 一本通P13-14.pdf， 一本通P18-19.pdf，一本通P13-14，P18-19修改意见.txt；(增删)一本通P13-14，P18-19修改意见.txt
此处仅显示排版校对者，内容校对者在A组的工作部分。实际过程中还需要校对其他所有组工作，任务内容相似
A组负责上册编订，B组负责下册；后期由大一新生接手，编成ABCD 4组并按4个板块划分工作
页数划分一般每个零级标题仅由一人负责。若两人分配到任务量有差别，应适量调整合作，尽量同时完成
此处页码仅作参考，实际工作中未必使用